CS-202614 赛题方案工作流总结

复杂航空载体电磁辐射空域特性
测量技术比赛方案

Workflow 总结文档

版本：V0.1 初步执行版

用途：团队启动、技术路线统一、任务分工、开题汇报材料准备

核心判断 本赛题应以“CST/FEKO/COMSOL 等电磁仿真生成数据 + Python/MATLAB 完成近远场重建 + 机器学习完成空频特征识别 + PPT/视频完成成果展示”为主线。学生团队若只能选择一个主力电磁仿真软件，建议优先使用 CST；若具备 FEKO 条件，可补充大尺寸平台/安装效应验证。

编制依据：上传文件《复杂航空载体电磁辐射空域特性测量技术比赛方案.pdf》及赛题讨论记录。

目录

1. 赛题目标与评分牵引

2. 总体 Workflow 总览

3. 推荐工具链与职责边界

4. 电磁仿真 Workflow

5. 近远场重建算法 Workflow

6. 测点数量优化 Workflow

7. 空间-频谱特征识别 Workflow

8. 项目阶段计划与里程碑

9. 团队分工建议

10. 风险清单与规避措施

11. 最终交付物 Checklist

1. 赛题目标与评分牵引

赛题本质不是单点电磁场测试，而是要求构建一套“空域测量—场域重建—特征识别—结果验证”的完整技术链。应围绕客观评分项组织方案，而不是只停留在测试系统概念设计。

| 维度 | 赛题要求 | 方案应体现的能力 |
| --- | --- | --- |
| 测量覆盖 | 多角度、多极化、宽频段，高效采集；覆盖 2π 半柱面或半球面空间；容纳不小于 12 m × 10 m × 8 m 的被测对象 | 给出传感器坐标、极化方向、空间覆盖示意、采样密度设计依据 |
| 三维重建 | 基于电磁传播与等效原理，支撑远区辐射分布有效推算；精度高且测点少 | 建立近场—远场传播模型、等效源反演、正则化/稀疏重建、误差指标 |
| 特征辨识 | 提取空间-频谱辐射特征；不同载体及运行状态识别；精度不低于 85% | 构造数据集、提取空频极化联合特征、训练分类器、给出混淆矩阵 |
| 提交材料 | 方案报告、PPT、视频/录屏、测试用例程序代码等 | 形成可复现代码、清晰图表、演示视频和答辩材料 |

拿分导向 优先把“远场重建精度 + 测点数量减少”作为主攻方向，因为这是客观评分中权重最高、最能拉开差距的部分；识别准确率要尽早用可控数据集做出 ≥85% 的基线结果。

2. 总体 Workflow 总览

建议采用由简到繁的闭环流程：先用标准源验证算法，再扩展到多源组合，最后加入简化航空载体结构和不同工作状态。整体流程如下。

| 步骤 | 输入 | 处理 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 需求拆解 | 赛题文件、评分标准 | 提取硬性指标和高分项 | 需求矩阵、评分牵引表 |
| 2. 文献调研 | 近场测量、等效源、压缩感知、辐射指纹文献 | 比较国内外路线 | 调研章节、创新点 |
| 3. 工具链搭建 | CST/FEKO/COMSOL、Python/MATLAB、Git | 确定数据格式和接口 | 可复现实验环境 |
| 4. 电磁仿真 | 标准源、多源、简化载体模型 | 扫频、采样、远场计算 | 近场数据、远场真值 |
| 5. 近远场重建 | 近场采样数据 | 等效源/球面波/正则化反演 | 重建远场、误差指标 |
| 6. 测点优化 | 完整测点集、重建算法 | 抽样、稀疏优化、精度对比 | 最优测点数量与布局 |
| 7. 特征识别 | 空间-频率-极化数据块 | 特征工程、分类模型训练 | 识别准确率、混淆矩阵 |
| 8. 成果包装 | 图表、代码、实验结论 | 报告、PPT、视频制作 | 提交压缩包和答辩材料 |

推荐主流程：CST 生成“近场测量数据 + 远场参考真值”，Python/MATLAB 完成“自研重建算法”，再用 scikit-learn/PyTorch 完成“空间-频谱识别”。

3. 推荐工具链与职责边界

| 工具/平台 | 推荐程度 | 负责的任务 | 在本赛题中的作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| CST Studio Suite | 主力首选 | 标准源、多源、简化载体电磁仿真；导出近场/远场；方向图可视化 | 适合学生团队建立完整仿真闭环，兼顾宽带、天线、近远场和展示效果 |
| FEKO | 强补充 | 大尺寸平台、机载天线安装效应、平台耦合验证 | 若学校有授权，可增强“复杂航空载体”工程可信度 |
| COMSOL RF Module | 可用补充 | 标准源、局部结构、多物理场耦合、简化模型验证 | 适合生成验证数据，但不建议作为唯一主力平台 |
| Python | 核心必备 | 数据处理、传播矩阵、反演求解、误差评估、机器学习 | 项目算法中枢，可形成可复现代码 |
| MATLAB | 核心推荐 | 公式验证、矩阵计算、方向图绘制、信号处理 | 适合快速验证近远场变换和生成高质量图表 |
| CVXPY / SciPy | 核心推荐 | Tikhonov、LASSO、压缩感知、测点优化 | 支撑“少测点高精度重建”的技术亮点 |
| scikit-learn | 核心推荐 | SVM、随机森林、PCA、混淆矩阵 | 快速实现 ≥85% 识别准确率基线 |
| PyTorch | 加分项 | CNN/Autoencoder 等深度学习识别 | 用于增强识别效果和展示技术深度 |
| HDF5 / npz / CSV | 必备 | 存储多频点、多角度、多极化复数场数据 | 保证数据可复现、可追踪 |
| Plotly / Blender / PowerPoint | 展示必备 | 三维测点、方向图、流程图、视频动画 | 提升答辩表现和作品完成度 |
| Git / Conda / VS Code | 协作必备 | 代码版本、环境管理、团队协同 | 避免代码不可运行和版本混乱 |

4. 电磁仿真 Workflow

电磁仿真阶段的目标是生成可用于算法验证的“虚拟测量数据”。不要一开始就建完整飞机，应先以标准源建立可信闭环，再逐步加入复杂性。

4.1 仿真对象分级

| 级别 | 模型 | 目的 | 建议工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| Level 1 | 短偶极子、半波振子、小环天线 | 验证理论方向图和近远场重建正确性 | CST / MATLAB / Python 解析模型 |
| Level 2 | 多偶极子、多频源、不同极化组合 | 模拟航空载体多源协同工作 | CST / FEKO / openEMS |
| Level 3 | 金属圆柱机身 + 平板机翼 + 多天线 | 体现载体结构遮挡、散射、安装位置影响 | CST / FEKO |
| Level 4 | 不同运行状态：通信源开/关、雷达源开/关、多源同时工作 | 构造空间-频谱识别数据集 | CST + Python 数据管理 |

4.2 CST 推荐仿真流程

建立标准辐射源或简化载体几何模型。

设置材料、端口、激励频率范围和边界条件。

设置近场采样面：半球面或半柱面，记录 Ex、Ey、Ez 的复数值。

设置远场监视器，输出参考远场方向图作为算法真值。

批量导出不同频点、不同状态、不同源位置的数据。

将导出数据统一转换为 HDF5 / npz / CSV 格式，供 Python/MATLAB 调用。

数据字段建议 每条采样记录建议包含：sensor_id、x、y、z、theta、phi、frequency、polarization、Ex_real、Ex_imag、Ey_real、Ey_imag、Ez_real、Ez_imag、source_type、working_state。

5. 近远场重建算法 Workflow

近远场重建是本项目的核心算法模块。应避免只调用仿真软件自带 Far-field 功能，而要实现自研重建流程，并用仿真软件远场作为真值进行对比。

| 步骤 | 任务 | 关键方法 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 数据预处理 | 读取近场复数数据，统一坐标和极化分量 | 坐标变换、幅相归一化、噪声模拟 | 标准化近场数据矩阵 |
| 2. 建立传播模型 | 建立测点与等效源之间的传播关系 | Green 函数、Huygens 面、等效偶极子阵列 | 传播矩阵 G |
| 3. 反演等效源 | 从测量场求解等效电流/等效源强度 | 最小二乘、Tikhonov、LASSO、SVD 截断 | 等效源向量 J |
| 4. 远场外推 | 由等效源计算远场方向图 | 远场 Green 函数、球坐标投影 | 重建远场 E_rec |
| 5. 精度评估 | 与 CST/FEKO 远场真值比较 | NMSE、相关系数、主瓣方向误差、峰值误差 | 误差表和方向图对比 |
| 6. 鲁棒性测试 | 加入噪声、减少测点、改变频点 | Monte Carlo、参数扫描 | 算法稳定性结论 |

推荐基础数学表达：

E_meas = GJ，其中 E_meas 表示测点近场数据，G 表示传播矩阵，J 表示待求等效源。可采用带正则项的反演：min ||GJ - E_meas||² + λ||J||²；若强调少测点，可进一步采用 L1 稀疏约束。

6. 测点数量优化 Workflow

测点优化的目标是在满足重建精度的前提下减少采样点数量，突出“高效获取”的工程价值。建议把这部分做成清晰的对比实验。

| 实验组 | 测点比例 | 目标 | 评价指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| Baseline | 100% | 作为全测点参考结果 | NMSE、相关系数、主瓣误差 |
| Group A | 75% | 观察轻度稀疏采样影响 | 精度下降是否可接受 |
| Group B | 50% | 寻找工程可用折中点 | 重建精度与效率平衡 |
| Group C | 25% | 验证极限压缩能力 | 是否仍可识别主瓣和主要副瓣 |
| Optimized | 自适应选择 | 用贪心/稀疏优化选择关键测点 | 同等测点下是否优于随机抽样 |

6.1 推荐测点布局

主方案：半柱面测量布局，更符合大尺寸航空载体工程布设场景。

备选方案：半球面测量布局，空间覆盖更直观，适合展示 2π 空间立体角覆盖。

多极化方案：每个采样位置至少考虑水平/垂直两个正交极化，增强识别稳定性。

稀疏优化方案：先规则采样，再用误差贡献、互信息、贪心选择或 L1 稀疏策略减少点数。

7. 空间-频谱特征识别 Workflow

识别模块要服务于赛题中“不同载体及其运行状态有效区分”的要求。建议先做传统机器学习基线，再考虑深度学习加分。

| 环节 | 具体做法 | 推荐工具 |
| --- | --- | --- |
| 数据集构建 | 按源类型、安装位置、运行状态、频点、极化建立标签 | Python + HDF5 |
| 特征提取 | 主瓣方向、副瓣数量、方向图熵、频谱峰值、极化比、空频相关性 | NumPy / SciPy |
| 降维分析 | PCA、t-SNE、UMAP 展示不同状态可分性 | scikit-learn |
| 分类基线 | SVM、Random Forest、XGBoost | scikit-learn |
| 深度模型 | 方向图热力图输入 CNN，自编码器提取辐射指纹 | PyTorch |
| 评价指标 | Accuracy、Precision、Recall、F1、混淆矩阵 | scikit-learn / Matplotlib |

识别目标 先确保传统特征 + SVM/随机森林能达到或超过 85% 准确率，再考虑 CNN/Autoencoder。比赛报告中应给出混淆矩阵和不同状态样本的空间-频谱指纹图。

8. 项目阶段计划与里程碑

以 2026 年 9 月 15 日前提交作品为目标，建议倒排四个阶段。每个阶段都必须有可展示产出，避免最后只剩概念方案。

| 阶段 | 建议周期 | 主要任务 | 阶段交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1：需求与调研 | 第 1–2 周 | 拆解赛题、调研近远场测量和辐射指纹、确定主技术路线 | 需求矩阵、文献调研表、总体流程图 |
| 阶段 2：仿真闭环 | 第 3–6 周 | CST/解析模型建立标准源，导出近场和远场，完成数据格式定义 | 标准源数据集、测点布局图、远场真值图 |
| 阶段 3：重建与优化 | 第 7–11 周 | 实现等效源反演、近远场重建、测点稀疏化对比 | 重建方向图、误差曲线、测点优化结论 |
| 阶段 4：识别与包装 | 第 12–15 周 | 构造多状态数据集，训练分类模型，制作报告/PPT/视频 | 准确率报告、混淆矩阵、提交材料初稿 |
| 阶段 5：终稿打磨 | 提交前 1–2 周 | 统一图表风格、检查代码可运行性、录屏演示、模拟答辩 | 最终压缩包、答辩 PPT、演示视频 |

9. 团队分工建议

| 角色 | 人数建议 | 核心任务 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体负责人 | 1 | 把控赛题理解、技术路线、进度、答辩逻辑 | 总体方案、PPT 主线 |
| 电磁建模组 | 1–2 | CST/FEKO/COMSOL 建模，生成近场/远场数据 | 仿真模型、方向图、数据导出脚本 |
| 算法重建组 | 2 | 等效源反演、近远场变换、误差评估 | 重建代码、误差曲线、算法章节 |
| 测点优化组 | 1 | 半柱面/半球面布局、稀疏采样、测点数量对比 | 测点坐标表、优化实验结果 |
| 识别算法组 | 1–2 | 特征提取、分类器训练、准确率评估 | 识别模型、混淆矩阵、准确率报告 |
| 材料与展示组 | 1–2 | 报告、PPT、视频、三维图、流程图 | 提交文档、答辩材料、演示视频 |

10. 风险清单与规避措施

| 风险 | 表现 | 规避措施 |
| --- | --- | --- |
| 仿真模型过大 | CST/COMSOL 计算时间长、内存爆炸 | 先做标准源和简化载体；控制频率；优先参数化小模型 |
| 只会用软件自带远场 | 缺少自研算法，难以体现重建能力 | 必须导出近场数据，自主实现近远场重建并对比真值 |
| 测点优化没有说服力 | 只是随机删点，缺乏规律和指标 | 设计多组测点比例，给出 NMSE/相关系数/主瓣误差曲线 |
| 识别准确率不足 | 样本少、状态差异不明显 | 先构造可控差异的数据集，再逐步增加噪声和复杂性 |
| 工具链混乱 | 代码不可复现，数据版本混乱 | 统一 Conda 环境、Git 管理、HDF5 数据格式和命名规范 |
| 报告像概念书 | 缺少量化结果和图表 | 每个技术模块至少给出一张图、一张表、一个指标 |

11. 最终交付物 Checklist

提交前建议逐项检查以下内容，确保作品从“想法”变成“可验证系统”。

| 类别 | 交付物 | 是否完成 |
| --- | --- | --- |
| 方案报告 | 背景调研、需求分析、技术路线、系统设计、算法设计、仿真结果、误差分析、识别结果 | □ |
| PPT | 10–15 页答辩版：问题背景、总体方案、核心算法、结果、创新点、计划 | □ |
| 视频/录屏 | 2–3 分钟展示：仿真模型、测点布局、重建过程、识别结果 | □ |
| 仿真数据 | 近场数据、远场真值、不同状态数据集、测点坐标表 | □ |
| 测试代码 | 数据读取、近远场重建、测点优化、识别训练与评估脚本 | □ |
| 结果图表 | 传感器布局图、方向图对比、误差热力图、测点数-精度曲线、混淆矩阵 | □ |
| 复现说明 | 环境配置、运行顺序、数据格式说明、主要参数说明 | □ |

最终建议 不要把工作流做成“CST 仿真截图集合”。真正高质量的作品应体现：有电磁物理依据、有自研近远场重建算法、有测点数量优化、有识别准确率、有可复现实验代码。

附录：推荐最小启动清单

| 模块 | 最低可用配置 | 升级配置 |
| --- | --- | --- |
| 电磁仿真 | CST 或 openEMS/NEC2 | CST + FEKO 对照验证 |
| 算法开发 | Python + NumPy + SciPy | Python + MATLAB 双平台验证 |
| 反演优化 | SciPy 最小二乘/Tikhonov | CVXPY LASSO / 压缩感知 |
| 识别分类 | scikit-learn SVM/随机森林 | PyTorch CNN/Autoencoder |
| 数据存储 | CSV / npz | HDF5 + 数据字典 |
| 展示 | Matplotlib + PowerPoint | Plotly + Blender + OBS 视频 |

建议第一周立即完成：① 建立 Git 仓库；② 确定 CST 或替代仿真工具；③ 写出半球面/半柱面测点生成脚本；④ 用短偶极子完成第一版近场数据生成；⑤ 用 Python/MATLAB 画出第一张方向图。